## Plan1
Atividades de Confecção do Projeto | Agosto |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Desenvolvimento do Software
Desenvolvimento do Hardware (Arduino, módulos, conexões, etc)
Pré-desenvolvimento da Caixa (Cortar madeira, colar, montar e instalar)
Desenvolvimento da Caixa (Cortar madeira, colar, montar e instalar)
Testes e Validações (Pontução, conexões, luzes, etc)
Reunião da Equipe (Semanal)
Conclusão
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros
Outros